## Sheet1
鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司2015年1-5月政府信息公开工作统计表
序号 | 标题 | 具体内容 | 发布方式 | 发布时间 | 经办人
一月份工作重点：
1 | 关于热力工程 | 旗顺家园热力站改造工程 1月2日完工
2 | 关于燃气工程 | 呼能商业广场康和人家厨房工程
3 | 关于燃气工程 | 国资局厨房燃气工程施工完毕及验收。
4 | 综合工作体现 | 1.资质升级事项以于2014年11月17日装订资料报送市建委，初审已通过，并与12月9日报送自治区审核，目前正在办理。
2.压力容器许可证正在办理。
四月份工作重点：
1 | 安全管理工作 | 1.制定符合公司的安全管理制度 2.对人员安全备案进行进一步整理 3.细化车辆安全管理 4.定期进行安全培训
2 | 安全施工方面 | 1.北区日间照料中心厨房燃气工程及北区馒头店燃气锅炉工程已完工。 2.北区屠宰场计划开工。
3 | 综合管理主要工作进展 | 正在与市建委对接办理建筑业企业资质换证相关工作，目前正在增加注册二级建造师。
五月份工作重点：
1 | 安全管理方面
现场施工安全。现场施工监护到位，各项劳保用品携带齐全，正在有序高效开展各项工程工作。
2 | 工程安全施工情况： 已竣工工程 | 1. 煤炭局厨房燃气管道改造工程已完工，已竣工验收。
2. Q片区中压燃气管网加球阀工程已完工，目前正在进行回填。
3.美食广场羊肉蘸糕厨房燃气工程已完工。
4.鄂尔多斯电业局康巴什东区客服中心天然气管道安装工程已完工。
正在施工工程 |  | 1.水岸华府燃气工程已复工，共6栋楼，已完成3栋楼。
2. 体育中心火炬塔燃气工程正在施工，已完成工程量70%，预计5月30日完工。
3.美食广场21#底商厨房燃气管道工程正在施工，预计5月27日完工。
4.康巴什北区屠宰场锅炉房燃气工程正在准备材料，于5月24日进场施工，预计6月3日完工。
计划开工工程 |  | 1.热力技改工程于5月26日开工。
2.部分换热站运行过程中发现问题，停暖后计划整改。
3.第二热源厂装饰装修工程目前正在准备阶段，预计五月底进场开工。
4.康巴什新区光纤管网工程三标段工程，5月21日参加建设单位组织的技术交底会议， 目前正在前期准备，预计5月27日进场开工。
5.锦绣山庄三期热力二次网、燃气庭院管网于5月25日与房地产公司对接剩余工程，计划5月28日复工。
分管领导审核意见 |  | （签字并加盖公章）
备注：请于每月10日之前将此表电子版及纸件报送到305办公室。